## page 1
ANEXO No. 6
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
INVITACIÓN PÚBLICA NO. 002 DE 2014
ITEM | ACTIVIDAD | 2014 |  |  | 2015
|  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO
1 | ETAPA 1. ELABORACIÓN, REVISIÓN, AJUSTES, Y DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL LOTE, ESTUDIO DE SUELOS IMPLANTACIÒN ARQUITECTÒNICA, ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES. ESTUDIOS Y DISEÑOS HIDROSANITARIOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS ELÈCTRICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE GAS OTROS DISEÑOS: ZONAS EXTERIORES, ZONAS NO CONSTRUIDAS, ESPACIO PÙBLICO, DISEÑO PAISAJISTICO, DISEÑO DE VÌAS, ANDENES , MOBILIARIO URBANO Y DEMÀS NECESARIAS PARA LA BUENA EJECUCIÒN DE LOS PROYECTOS. PRESUPUESTO DE OBRA Y ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DE CONSTRUCCIÒN FORMA Y ENTREGA DEL PROYECTO: ORIGINAL Y COPIA IMPRESA Y MEDIO MAGNÈTICO, CUMPLIENDO INDICACIONES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE INVITACIÓN PÚBLICA. ENTRE OTRAS
2. | ETAPA 2. LICENCIAS DE CONSTRUCCIÒN Y PERMISOS: TRAMITE DE LICENCIAS DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÒN, INCLUYE POR LA PRODUCCIÒN IMPRESIÒN, PRESENTACIÒN Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA SOLICITUD DE LAS LICENCIAS Y LA EXPEDICIÒN DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS QUE SEAN REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. ASÍ MISMO GESTIÒN Y APROBACIÒN DE LOS DISEÑOS CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÙBLICOS Y CONEXIONES.
3 | ETAPA 3. DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS
3.1. | DEBERA INCLUIR LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS SEGÙN ESTUDIOS Y DISEÑOS CUMPLIENDO LAS RECOMENDACIONES Y REQUISITOS EXIGIDOS EN LA PRESENTE INVITACIÓN PÚBLICA.
3.1.1 | ACTIVIDAD 1 EJEMPLO 1 PRELIMINARES
3.1.2 | ACTIVIDAD 2 EJJEMPLO 2 CIMIENTOS
3.1.N | ACTIVIDAD N
4 | ETAPA 4. ESCRITURACIÓN Y REGISTRO DE LAS VIVIENDAS.
OBSERVACIONES: Para el cumplimiento de la etapa no. 1, el Constructor que resulte seleccionado de la presente invitación pública dispondrá hasta de díez (10) días hábiles contados a partir de la adjudicación de la presente invitación, para radicar en COMFIAR los estudios, diseños, presupuestos, y demás documentos que se señalan en la primera etapa. Comfiar a través de la oficina de vivienda tendrá maxímo de ocho (8) días hábiles para presentar observaciones y sugerencias. En todo caso, si no existierá suguerenciass por parte de la Caja, el Constructor de manera inmediata deberá adelantar las gestiones que se señalan en la Etapa no. 2. En el caso, que se presenten observaciones, el Constructor en conjunto con la Interventoría, tendrá a su vez hasta cinco (5) días hábiles para atender a las recomendaciones, superado este tiempo, el Constructor deberá radicar de inmediatamente en las oficinas pertinentes la solicitud de licencias y permisos que se señalan en la etapa no. 2. Durante el tiempo que las entidades competentes se tomen para expedir dichas licencias y permisos, el Constructor deberá planear y disponer de todos los recursos necesarios requeridos, para que una vez se encuentren expididos tales permisos y licencias, dentro de los siguintes dos (2) días hábiles a la expedición de los mismos, se inicie las obras respectivas de los proyectos objeto de la presente invitación publica, en todo caso la ejecución de la obras deberá inciarsen a más tardar el diez (10) de noviembre de 2014, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor. Para el cumplimiento de la etapa no. 3 “Obras”, estas deberán ser entregadas en su totalidad como se indica en la presente invitación pública, “20 de junio de 2015”. Mientras que el cumplimiento de la etapa no. 4, estará sujeto a lo que se indica en el contenido integro de los terminos de referencia y las adendas de la Convocatoria No. 071 Fidubogota - VIPA - ARAUCA.
Nombre Representante Legal Cédula de Ciudadanía No. _____________ de _______________ Nit. (si aplica) Dirección Teléfono Fax Correo electrónico Ciudad ____________________________ FIRMA REPRESENTANTE LEGAL